## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО Газпром газораспределение Смоленск
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | за 20 | 22 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 777781.62 |  |  | 643666.14
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 664323.41 |  |  | 463649.75
4.1 |  | Линейная часть |  |  |  |  | 661367.24 |  |  | 111232.13
4.1.1 |  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург |  | 01.02.2016 |  | 2023 | 82569.33 |  |  | 22290.93 | Специальная надбавка | 12.88 | 225-90 | ШРП-5 шт., ПГБ-1 шт.
4.1.2 |  | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе посёлка Анастасьино, Смоленского района, Смоленской области (1-я очередь). |  | 31.12.2018 |  | 2023 | 6304.37 |  |  | 172.2 | Специальная надбавка | 2.4 | 110-32 | УГРПШ-1 шт.
4.1.3 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи, Руднянского района, Смоленской области. |  | 30.06.2020 |  | 2022 | 43301.77 |  |  | 202 | Специальная надбавка | 15.5 | 110
4.1.4 |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадная в г. Демидове, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 1215.39 |  |  | 77 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 1,07
4.1.5 | Распределительный газопровод в дер. Титовщина, Демидовского района, Смоленской области. |  |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 9295.08 |  |  | 6502.69 | Специальная надбавка | 6.5
4.1.6 |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 4578.34 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 1.8
4.1.7 |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 511.81 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0,32
4.1.8 |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 6588.7 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 2,95
4.1.9 |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 1844.98 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0,98
4.1.10 |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 872.66 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0,34
4.1.11 |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 3982.1 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 1,38
4.1.12 |  | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленская г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 5088.9 |  |  | 286.19 | Специальная надбавка | 2,56
4.1.13 |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидов, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 691.8 |  |  | 702.93 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 0,55
4.1.14 |  | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь). |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 3823.01 |  |  | 2071.96 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 3
4.1.15 |  | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области. |  | 30.06.2021 |  | 2022 | 1353.67 |  |  | 71.46 | Специальная надбавка | 1.1
4.1.16 |  | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области. |  | 30.06.2021 |  | 2022 | 1467.97 |  |  | 754.43 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 1,09
4.1.17 |  | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 5742.49 |  |  | 1571.5 | Специальная надбавка | 3.5
4.1.18 |  | Распределительный газопровод в дер. Печеничено, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 8201.15 |  |  | 4303.43 | Специальная надбавка | 2.9
4.1.19 |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 9003.42 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 4,43
4.1.20 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское, Темкинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 10978.29 |  |  | 0.12 | Специальная надбавка | 4.1
4.1.21 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовка Гагаринского района, Смоленской области |  | 15.05.2020 |  | 2022 | 2781.58 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0.9 | 63-90
4.1.22 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельня, дер. Лебедки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.08.2020 |  | 2024 | 90753.34 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 12,63
4.1.23 |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 10945.7 |  |  | 6805.81 | Специальная надбавка | 4,80
4.1.24 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 13211.25 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 5,50
4.1.25 |  | Распределительный газопровод в дер. Пальки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 3494.99 |  |  | 219.96 | Специальная надбавка | 1,50
4.1.26 |  | Распределительный газопровод в дер. Воробьево, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 6355.57 |  |  | 370.1 | Специальная надбавка | 3,32
4.1.27 |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи, Руднянского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 10792.92 |  |  | 8354.31 | Специальная надбавка | 7.83
4.1.28 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 75764.7 |  |  | 70.09 | Специальная надбавка | 20 | 125
4.1.29 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 31615.47 |  |  | 10959.19 | Специальная надбавка | 14,48 | 125
4.1.30 |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в пос. Угра, Смоленской области (1-я очередь). |  | 31.12.2021 |  | 2024 | 26126.88 |  |  | 6317.71 | Специальная надбавка | 10
4.1.31 |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области. |  | 31.12.2021 |  | 2023 | 3900 |  |  | 2443.26 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 0,8
4.1.32 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 8001.75 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 6,35 | 90
4.1.33 | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь). |  |  | 31.12.2021 |  | 2023 | 6618.89 |  |  | 4580.95 | Специальная надбавка | 2.6
4.1.34 | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь). |  |  | 31.12.2021 |  | 2023 | 617.28 |  |  | 549.6 | Специальная надбавка | 6 |  | ГРПШ-1 шт
4.1.35 | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения ул. Герцена в г. Гагарин Смоленской области |  |  | 30.06.2022 |  | 2023 | 3782.89 |  |  | 3697.89 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 1.02 |  | УГРШ –1 шт.
4.1.36 | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Садовой в д. Пальки Гагаринского района, Смоленской области. |  |  | 30.03.2022 |  | 2023 | 678.63 |  |  | 415.63 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 0.3
4.1.37 | Распределительный газопровод (уличные сети) низкого давления по ул. Суркова (от д. 36 до д. 48 и от пересечения с ул. Кутузова до ул. Покровская от д. 31 до д. 1) в г. Демидов Демидовского района Смоленской области |  |  | 30.12.2022 |  | 2023 | 3851 |  |  | 2287.13 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 1.12
4.1.38 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье, Монастырщинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 12592.93 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 5
4.1.39 |  | Межпоселковый газопровод среднего давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2, Рославльского район |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 8999.07 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 4.7 | 90
4.1.40 |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты, Рославльского района |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 93781.26 |  |  | 9287.15 | Специальная надбавка прошлых лет | 24 | 160
4.1.41 |  | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 13104.06 |  |  | 3994.01 | Специальная надбавка | 7.8
4.1.42 |  | Распределительный газопровод в дер. Шаталово, Починковского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3321.54 |  |  | 702.63 | Специальная надбавка | 1.6
4.1.43 |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 12831.1 |  |  | 8059.73 | Специальная надбавка | 6.5
4.1.44 |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 10029.21 |  |  | 3110.14 | Специальная надбавка | 8.2
4.2 | Догазификация | [8 empty] | 311602.45 | Специальная надбавка, Заемные средства группы Газпром межрегионгаз, Амортизация
4.3 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 2956.17 |  |  | 134.47
4.3.1 |  | Система корпоративный контакт-центр для централизованного обслуживания абонентов. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2022 | 2264.11 |  |  | 134.47 | Амортизация
4.3.2 |  | Наружный водопровод к Административно-бытовому корпусу с гаражом Сычевской газовой службы, расположенному по адресу: Смоленская область, г. Сычевка, 1 |  | 30.06.2019 |  | 31.12.2022 | 692.06 |  |  | 0 | Амортизация
4.4 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | [7 empty] | 40680.7 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314), Другие
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 113458.21 |  |  | 85803.83
5.1 |  | Линейная часть |  | 30.06.2021 |  | 31.12.2022 | 36533 |  |  | 34192.22 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 23
5.2 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 49909.45 |  |  | 25906.25
5.2.1 |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8-Б. Инв. № 2000176 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2023 | 30206.54 |  |  | 10148.33 | Амортизация
5.2.2 |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск,Трамвайный проезд, д. 10. Инв. № 2000301 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2022 | 9847.87 |  |  | 7746.15 | Амортизация
5.2.3 | Реконструкция здания Административно-бытового корпуса АТУ со встроенной котельной по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, ПК |  |  | 31.06.2019 |  | 31.12.2022 | 5555.04 |  |  | 5160.4 | Амортизация
5.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации здания Корпус №5 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, п.Красный Бор, СОК «Смена» (бассейн) |  |  | 31.06.2019 |  | 31.12.2022 | 2300 |  |  | 920.08 | Амортизация
5.2.5 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре административного здания по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10 (подвал, 2, 3, 4, чердачное помещение) Инв. № 2000309 |  |  | 30.06.2021 |  | 31.12.2022 | 2000 |  |  | 1931.29 | Амортизация
5.3 |  | Пункты редуцирования газа |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | 19506.23 |  |  | 18749.68 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 15
5.4 |  | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2022 | 1400 |  |  | 1255.71 | Амортизация |  |  | 1
5.5 |  | ЭХЗ, СКЗ |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2022 | 6109.53 |  |  | 5699.97 | Амортизация |  |  | 10
5.6 |  | Проектные работы | [7 empty] | 22598.21 | Амортизация, Специальная надбавка, Специальная надбавка прошлых лет, Специальная надбавка, объекты догазификации, Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 69002.82
6.1 |  | Автотранспорт | [7 empty] | 38140.02 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.2 |  | Строительная автотехника | [7 empty] | 24204.89 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.3 |  | Мебель | [7 empty] | 451.3 | Амортизация
6.4 |  | Хозяйственное оборудование и инвентарь | [7 empty] | 1654.16 | Амортизация
6.5 |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | [7 empty] | 3961.7 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.6 |  | Метрологическое оборудование | [7 empty] | 100.25 | Прибыль прошлых лет
6.7 |  | Прочее оборудование | [7 empty] | 490.5 | Амортизация
| Техническое диагностирование газопроводов | [8 empty] | 2611.53 | Амортизация будущих периодов
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [7 empty] | 0