## стр.1
Форма 2
[9 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО Газпром газораспределение Смоленск
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  |  | за 20 | 19 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ |  | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
[5 empty] | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 577198.14 |  |  | 339291.6
2 |  |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1
3 |  |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1
4 |  |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 429780.79 |  |  | 135536.41
4.1 |  |  | Линейная часть |  |  |  |  | 415324.62 |  |  | 69937.11
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. |  | 01.02.2016 |  | 2023 | 50212.58 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 12.88 | 225-90 | ШРП-5 шт., ПГБ-1 шт.
|  |  | Газопровод высокого и низкого давления д. Рыжиково, Руднянского района, Смоленской области. |  | 31.12.2017 |  | 2019 | 8590.79 |  |  | 159.41 | Специальная надбавка | 8 | 110 | ГРУ(К)-50Н-2 шт.
|  |  | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе посёлка Анастасьино, Смоленского района, Смоленской области (1-я очередь). |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 6304.58 |  |  | 1716.87 | Специальная надбавка | 2,4 | 110-32 | УГРПШ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Рогачево, Смоленского района до ст. Духовская, д. Духовская, Кардымовского района, Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2021 | 25210.35 |  |  | 2125.73 | Специальная надбавка | 5,66 | 110-63 | УГРПШ-2 шт.
|  |  | Газопровод низкого давления в дер. Викторово Краснинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 10677.77 |  |  | 6689.42 | Специальная надбавка | 6,1
|  |  | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 30152.21 |  |  | 8966.66 | Специальная надбавка | 10,7 | 125 | ПГБ-1 шт., УГРПШ-1 шт.
|  |  | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гвоздовская в пос. Красный Бор в г. Смоленске. |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 6112.27 |  |  | 3694.53 | Специальная надбавка | 3,87 | 110-32 | ШРП-1 шт.
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск. |  | 29.09.2017 |  | 2020 | 2007.02 |  |  | 131.74 | Специальная надбавка | 0,8 | 125 | ГРПШ-1 шт.
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северной в г. Демидове Демидовского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 679.14 |  |  | 82.3 | Специальная надбавка | 0,31 | 63
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 735.6 |  |  | 85.71 | Специальная надбавка | 0,2 | 63
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Покровской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 779.08 |  |  | 91.57 | Специальная надбавка | 0,49 | 63
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кооперативной в г. Демидове Демидовского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 408.6 |  |  | 73.61 | Специальная надбавка | 0,17 | 63
|  |  | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Шоссейной в г. Смоленске. |  | 31.12.2018 |  | 2020 | 2158.84 |  |  | 22 | Специальная надбавка | 0,52
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино, Холм-Жирковского района, Смоленской области. (1-я очередь) |  | 31.12.2018 |  | 2020 | 7238.65 |  |  | 4231.04 | Специальная надбавка | 3,5 | 90 | ШРП-3 шт.
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов ст. Владимирский Тупик, Холм-Жирковского района |  | 31.12.2015 |  | 2020 | 28169.1 |  |  | 7169.71 | Специальная надбавка | 16 | 225-32
|  |  | Газопровод низкого давления по ул.Советской (от дома № 1 до ул. Смирнова) и ул. Луначарского (от дома № 2 до ул. Смоленской) в г.Духовщина Смоленской |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 3262.37 |  |  | 163.28 | Специальная надбавка | 1,2 | 63
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковский района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 11560.87 |  |  | 2804.95 | Специальная надбавка | 7,7 | 110 | ШРП-1 шт.
|  |  | Газификация жилой зоны дер. Мартыново, дер. Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2019 | 11454.2 |  |  | 5007.66 | Специальная надбавка | 6,9 | 110
|  |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Ленинградской, ул. Цветочной, ул. Тенистой |  | 31.12.2018 |  | 2020 | 4137.43 |  |  | 365.79 | Специальная надбавка | 1,69 | 63
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Серго-Ивановское, Гагаринского района до дер. Демидово, Вяземского района |  | 30.09.2014 |  | 2020 | 52681.64 |  |  | 861.76 | Специальная надбавка | 23,5 | 160 | ПГБ-1 шт., УГРШ-2 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до д. Дугино, Сычевского района |  | 30.09.2014 |  | 2020 | 38657.8 |  |  | 299.03 | Специальная надбавка | 16,1 | 110 | ПГБ-1 шт. УГРШ(К)-2 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Петрово до д. Засижье, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2016 |  | 2021 | 25524.59 |  |  | 6027.54 | Специальная надбавка | 10,99 | 110-63 | ШРП-1 шт., ПГБ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 26267 |  |  | 2902.58 | Специальная надбавка | 20 | 125
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 16351.28 |  |  | 2869.76 | Специальная надбавка | 14,48 | 125
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 5626.92 |  |  | 713.02 | Специальная надбавка | 0,99 | 110 | ПГБ-1 шт.
|  |  | Газопровод низкого давления в дер. Мамоново Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 11990.47 |  |  | 6656.18 | Специальная надбавка | 5,18 | 225-32
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 8001.75 |  |  | 3260.87 | Специальная надбавка | 6,35 | 90
|  |  | Газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Темкино, Темкинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2017 |  | 2019 | 5771.92 |  |  | 99.44 | Специальная надбавка | 1 | 225 | ПГБ-1 шт.
|  |  | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Дугино, Сычевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2017 |  | 2019 | 671.37 |  |  | 95.22 | Специальная надбавка | 0,42 | 63 | ГРПШ- 1шт.
|  |  | Газопровод низкого давления дер. Кузьмичи, Ершичского района, Смоленской области. (2-я очередь) |  | 31.12.2018 |  | 2020 | 4948.94 |  |  | 2359.7 | Специальная надбавка | 2,5 | 163-60
|  |  | Газопровод низкого давления дер. Балахоновка, Шумячского района, Смоленской области. |  | 30.06.2018 |  | 2020 | 4057.56 |  |  | 99.24 | Специальная надбавка | 2,5 | 110
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления пос. Шумячи, Шумячского района, Смоленской области. (1-я очередь) |  | 30.06.2018 |  | 2020 | 4921.93 |  |  | 110.79 | Специальная надбавка | 3 | 110 | ШРП-1 шт.
| 4.2 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 14456.17 |  |  | 3890.18
|  |  | Сети электроснабжения зданий по адресу Трамвайный проезд, д. 8 и д. 8А. |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2019 | 1117.12 |  |  | 941.32 | Амортизация
|  |  | Топливозаправочный пункт (мини-АГНКС) на территории газовой службы п. Монастырщина, ул. Мелиораторов, д. 2, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2022 | 13339.05 |  |  | 2948.86 | Амортизация
| 4.3 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | [7 empty] | 61709.12 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5 |  |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 147417.35 |  |  | 76277.33
5.1 |  |  | Линейная часть |  | 30.06.2018 |  | 31.12.2019 | 10522.37 |  |  | 7670.98 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 30
5.2 |  |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 73583.74 |  |  | 12350.37
|  |  | Реконструкция административно-производственного здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8. Инв. № 2000166 |  | 31.12.2017 |  | 31.12.2019 | 23272.87 |  |  | 1931.77 | Амортизация
|  |  | Реконструкция адм-производственного здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8А. Инв. № 2000175 |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2020 | 31295.68 |  |  | 9883.99 | Амортизация
|  |  | Реконструкция пожарно-охранной сигнализации здания магазина по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 24 А. Инв |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2019 | 181.19 |  |  | 143.21 | Амортизация
|  |  | Реконструкция административного здания по адресу: г. Вязьма, ул. Репина, д. 19. Инв. № 4100017 |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2022 | 18334 |  |  | 0 | Амортизация
|  |  | Реконструкция пожарно-охранной сигнализации здания АБК по адресу г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 118. Инв. № 5000034 |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2019 | 500 |  |  | 391.4 | Амортизация
5.3 |  |  | Пункты редуцирования газа |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2019 | 41068 |  |  | 38467.97 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 55
5.4 |  |  | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2019 | 7188.53 |  |  | 5433.96 | Амортизация |  |  | 6
5.5 |  |  | ЭХЗ, СКЗ |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2019 | 15054.71 |  |  | 12354.05 | Амортизация |  |  | 25
5.6 |  |  | Проектные работы | [7 empty] | 18302.52 | Амортизация, Специальная надбавка
6 |  |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 21869.06
6.1 |  |  | Автотранспорт | [7 empty] | 11001.01 | Амортизация
6.2 |  |  | Строительная автотехника | [7 empty] | 7028.02 | Амортизация
6.3 |  |  | Хозяйственное оборудование и инвентарь | [7 empty] | 472.18 | Амортизация
6.4 |  |  | Компьютеры | [7 empty] | 890.42 | Амортизация
6.5 |  |  | Оргтехника | [7 empty] | 566.9 | Амортизация
6.6 |  |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | [7 empty] | 1606.62 | Амортизация
6.7 |  |  | Оборудование для связи и передачи данных | [7 empty] | 303.91 | Амортизация
7 |  |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [7 empty] | 87306.28
8.1 |  |  | Объекты сетей газораспределения | [7 empty] | 86964.58 | Амортизация прошлых лет, прибыль прошлых лет
8.2 |  |  | Земельные участки | [7 empty] | 341.7 | Амортизация